第３章　環境達成目標と施策の実施状況

１　基本目標①　きれいな空気　おいしい水　心安らぐ　環境のまちづくり

- 環境達成目標

  - 光化学オキシダントの注意報発令回数０を目指します。

伊東地区の注意報発令回数					　　　（単位：回）

| 光化学オキシダントの注意報発令回数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 度 | １８ | １９ | ２０ | ２１ | ２２ |
| 発令回数 | ０ | ３ | １ | １ | ２ |

（調査期間平成18年度から平成22年度までの統計を記入）

数値の増減の理由

平成１８年度からの５年間、１９年度に３回、２０年度に１回、２１年度に１回、２２年度に２回注意報の発令がありましたが、市内に大規模のばい煙発生施設も無いことから、気象条件によりますが、今後も良好な状況で推移していくと予想されます。

  - 窒素酸化物の環境基準達成維持を目指します。

伊東市の二酸化窒素の測定結果					　　（単位：ppm）

| 二酸化窒素の測定結果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 度 | １８ | １９ | ２０ | ２１ | ２２ |
| 二酸化窒素 | ０.０２７ | ０.０２６ | ０.０２６ | ０.０２３ | ０．０２２ |

（調査期間平成18年度から平成22年度までの統計を記入）

※二酸化窒素の基準値は、１時間値の１日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。

数値の増減の理由

平成１８年度からの５年間はいずれも環境基準を下回っており、今後も良好な状況で推移していくと予想されます。

  - 伊東市大川下流の環境基準A（ＢＯＤ２mg /ℓ以下）の早期達成・維持を目指します。

伊東大川下流のBOD測定値）　　(単位：mg /ℓ)

| 地名点 | 年 度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １８ | １９ | ２０ | ２１ | ２２ |
| 伊東大川渚橋 | 1.4 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |

（調査期間：平成18年度から平成22年度までの統計を記入）

※伊東大川下流の国の環境目標は、環境基準Ｂ（３mg /ℓ以下）となっています。

数値の増減の理由

伊東大川の下流域は、下水道が普及し渚橋附近の水質も良質な状況を維持しています。

荻・十足特定環境保全下水道は、供用開始後3年が経過し、大川の水質の向上につながっています。

  - 下水道整備面積（平成13年度402ha）の拡充を図り、認可計画区域内の早期の整備を目指します。

下水道整備面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位ha）

| 区 分 | 年 度 |  |  |  |  | 累 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １８ | １９ | ２０ | ２１ | ２２ |  |
| 整備面積 | 13.40 | 6.56 | 4.93 | 2.75 | 4.58 | 537.82 |

（調査期間平成18年度から平成22年度までの統計を記入）

数値の増減の理由

宇佐美地区、荻・十足処理区の整備面積は順調に増加していますが、供用開始をしている宇佐美地区の各家庭及び事業所の公共下水道への接続率が伸び悩んでいるため、接続率を高めるためにPR活動等を行っていきます。

  - 浄化槽補助事業による設置累計（平成13年度225基）を、平成24年度には598基を目指します。

合併処理浄化槽補助事業による設置数　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：基）

| 区 分 | 年 度 |  |  |  |  | 累 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １８ | １９ | ２０ | ２１ | ２２ |  |
| 設置数 | ４０ | ３８ | ３０ | ２２ | ３６ | ５４８ |

（調査期間平成18年度から平成22年度までの統計を記入）

数値の増減の理由

平成22年度は不安定な経済状況により景気が低迷する中で、平成21年12月に発生した地震の影響等から申請の件数が増加し、36基の設置補助と前年度を上回った。引き続き市民に家庭でできる水質保全や水辺の環境を守る大切さについて理解を深めてもらうため、「広報いとう」や市ホームページなどを活用し、補助制度の周知を行います。

  - 大気・河川水質・底質・地下水・土壌のダイオキシン類の環境基準を維持します。

伊東市及び近隣市町のダイオキシン類の測定結果

（単位：大気pg-TEQ/ｍ３、水質等pg-TEQ/ℓ、土壌等pg-TEQ/ｇ）

| ダイオキシン類の測定結果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 度 | １８ | １９ | ２０ | ２１ | ２２ |
| 大 気 | 下田市0.017 熱海市0.026 | 下田市0.016 熱海市0.020 | 下田市0.0087 熱海市0.012 | 下田市0.012 熱海市0.014 | 下田市0.0074 熱海市0.010 |
| 水 質 | ０.０４５ | ０.０２０ | ０.０６１ | ０.０５３ | ０．０６６ |
| 土 壌 | ０.１１ | 伊豆の国市0.66 | 河津町１．１ | 東伊豆町0.71 | 伊豆の国市0.48 |
| 底 質 | ２.１ | １.３ | １.２ | ２.４ | １．１ |
| 地下水 | 0.032 | 熱海市0.021 | 西伊豆町0.016 | 下田市0.019 | 熱海市0.020 |

（調査期間平成18年度から平成22年度までの統計を記入）

静岡県が実施した測定結果を記入し、本市で実施されなかった項目は近隣市の数値を参考として記載しました。

大気：熱海市・下田市の測定で伊豆半島全体の把握を行っています。

地下水：県を76の環境モニタリング区域（10㎞メッシュ）に分け、区域毎に測定を行っています。

ダイオキシン類に係る環境基準

| 媒体 | 基準値 |
| --- | --- |
| 大気 | 0.6 pg-TEQ/ｍ３以下 |
| 水質 | 1pg-TEQ/ℓ以下 |
| 土壌 | 1,000pg-TEQ/ｇ以下 |
| 底質 | 150pg-TEQ/ｇ以下 |
| 地下水 | 1pg-TEQ/ℓ以下 |

数値の増減の理由

水質、土壌、底質ともに増減はありますが、基準以内であり問題なく良好な状況です。今後も良い状況で推移していくと予想されます。

- 施策の実施状況

１－１　大気環境　「汚染物質発生源を減らし、澄んだ空気を維持する」

①大気監視体制の整備・充実

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 県と連携し、必要に応じて観測地点・項目の追加などを図ります。 | 《成果》 大気環境の測定結果について、県から情報が提供されました。 《評価》目標達成 特に異常はありませんでした。 | 県から提供される光化学オキシダント情報などに基づき、必要に応じて監視体制の整備・充実を図ります。 【環境課】 |

②自動車排ガス対策

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| アイドリングストップ運動など、環境に配慮した自動車の運転の普及啓発に努めます。 | 《成果》 広報媒体を通じた啓発を行いました。 《評価》目標達成 環境に配慮した自動車の運転に対する意識の向上が図れました。 | 自動車の排ガスを抑制するため、アイドリングストップ運動など、環境に配慮した自動車の運転の普及啓発に努めます。 【環境課・財政課・消防総務課】 |
| 環境への負担の少ない低公害車や無公害車の普及を促進します。 | 《成果》 広報媒体を通じた啓発を行いました。 《評価》目標達成 大気環境に関する市民の意識向上が図れました。 | 広報媒体を通じた啓発を行い、大気環境に関する市民意識の向上を図るなど、低公害車や無公害車の普及に努めます。 【環境課】 |
|  | 《成果》 消防車両等2台を廃車し、平成17年度排出ガス規制に適合する消防車両等2台の更新を図りました。 《評価》目標達成 平成17年度排出ガス規制適合車への買い換えが図れました。 | 消防車両の更新時には、低公害車を優先します。また、低公害車や無公害車の調査検討を行います。 【消防総務課】 |
| 公共交通機関や自転車の利用を促進します。 | 《成果》 職員の約1割が徒歩又は自転車通勤を実施しました。 《評価》目標達成 自転車の利用が推進しました。 | ノーカーデーの普及啓発を図るなど、公共交通機関や自転車の利用を促します。 【消防総務課】 |

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 公用車の低公害車や無公害車への更新を推進します。 | 《成果》 清掃車両2台、及び消防車両等2台を平成17年度排ガス規制適合車両に入れ替えました。また、電気自動車の入れ替えも実施しました。 《評価》目標達成 職員の環境に対する意識向上が図れました。 | 公用車両更新の際、環境への負荷の少ない平成17年度排ガス規制適合車両の導入に努め、低公害車や無公害車の普及促進を図ります。 また、車両集中管理予約システムを拡充するなど、老朽車両は順次廃車し、排ガス対策を推進します。 【環境課・財政課・消防総務課】 |
| 必要以上のマイカー利用の抑制のため、バス・鉄道事業者、関係団体、市民などとともに、総合的な交通施策を検討していきます。 | 《成果》 12路線70本の生活路線を自主運行バスとして確保しました。 《評価》目標達成 路線確保のため、利便性を追求するなど、利用者増を図る必要があります。 | 11路線62本の生活路線バスの運行を確保するとともに、調査等により本数・路線の見直しを行うなど、公共交通サービスの充実に努めます。 【都市計画課】 |

③工場・事業所対策

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 工場･事業所に対して、大気汚染の保全に関する啓発を行います。 | 《成果》 資料やリーフレットの活用により、情報提供を実施しました。 《評価》目標達成 事業者の意識向上が図れました。 | 県と連携し、工場･事業所に対して、大気汚染の保全に関する啓発を行うなど、良好な大気環境の維持に努めます。 【環境課】 |
| 大気汚染防止法や県の条例に基づき、規制･監視を行い、工場･事業所からの負荷の低減を図ります。 | 《成果》 法令に基づく規制・監視が行われました。 《評価》目標達成 事業者の意識向上が図れました。 | 県と連携し、法令に基づく規制・監視を行い、工場・事業場の周辺環境に対する負荷の低減を図ります。 【環境課】 |
| 公害防止施設を設置する事業者に対し、伊東市公害除去資金貸付金利子補給金交付要綱に基づいた助成をしていきます。 | 《成果》 申請者なし 《評価》その他 取組なし | 制度の周知に努め、公害防止施設を設置する事業者に対し助成を行います。 【環境課】 |

１－２水環境　「汚染物質発生源を減らし、清らかな水環境を維持する」

①水環境の監視体制の整備・充実

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 県と連携し、必要に応じて観測地点や項目の追加などを図ります。 | 《成果》 県から情報提供が行われました。 《評価》目標達成 事業者の意識向上が図れました。 | 県からの情報提供に基づき、必要に応じた監視体制の整備・充実を図ります。 【環境課】 |
| 伊東大川支流、その他河川等の水質測定を実施していきます。 | 《成果》 水質測定を実施しました。 《評価》目標達成 水質状況は、概ね良好でした。 | 良好な水質環境の保全を図るため、河川等の水質測定を継続して行います。 【環境課】 |

②生活排水対策

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 人口増加地区を公共下水道の認可区域に取り入れ、処理区域の拡張を図っていきます。 | 《成果》 事業認可を基に整備を進めました。 《評価》目標達成 下水道処理区域を拡張しました。 | 人口増加地区を公共下水道の認可区域に取り入れるなど、処理区域の拡張に努めます。 【下水道課】 |
| 都市計画法に基づく下水道認可計画を見直し、公共下水道計画区域外においては、新たに整備計画を検討していきます。 | 《成果》 認可計画を見直すなど、検討は行われませんでした。 《評価》目標以下 事業計画の準備を進めました。 | 必要に応じて法令に基づく計画を見直すなど、認可計画区域外における新たな整備計画について検討を行います。 【下水道課】 |
| 公共下水道による本市全域の整備は困難なため、公共下水道計画区域以外では他部門で事業採択可能な類似事業による整備を図ります。 | 《成果》 法令に基づき合併処理浄化槽設置者に対し、36基の助成を行いました。 《評価》目標達成 合併処理浄化槽の普及が図れました。 | 広報媒体を通じた周知に努め、法令に基づく合併処理浄化槽設置者に対する助成を行うなど、普及・啓発に努めます。 【下水道課】 |
| 公共下水道区域内の整備率向上を目指して、伊東・宇佐美及び荻・十足地区を中心とした管路網の整備を推進します。 | 《成果》 伊東・宇佐美地区3.27ha、荻・十足地区1.31haを整備しました。 《評価》目標達成 管きょ整備の推進が図れました。 | 伊東・宇佐美地区及び荻・十足地区の公共下水道の整備率向上を図り、生活環境と公共用水域の水質保全に努めます。 【下水道課】 |

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 川奈地区の地域汚水処理区域においては、汚水処理施設の効率的な維持管理を目指し、処理区域の拡張については、地域汚水処理区域と公共下水道区域（川奈処理分区）の経済性を考慮し、管路網の整備を図ります。 | 《成果》 特になし 《評価》目標達成 効率的な維持管理が図れました。 | 認可計画の中で川奈地区の地域汚水処理区域は拡張せず、この地区の新たな拡張については、伊東処理区にて整備を進めます。 【下水道課】 |
| 全国下水道促進デーや小学生の施設見学等を通じ、下水道の意義、効用についての知識を高めるＰＲ活動を行い、下水道に関する市民意識の高揚を図っていきます。 | 《成果》 市内小学校の4年生614人に湯川終末処理場の施設見学を実施しました。 また、下水道の日には市庁舎等においてイベントが行われ、市民約600人が集まりました。 《評価》目標達成 下水道事業に対する理解が得られるなど、市民の意識向上が図れました。 | 小学生の施設見学等を実施し、下水道事業に対する市民の理解を求めるとともに、川や海の水質保全を図るため、ＰＲ活動を推進し、接続率の向上に努めます。 【下水道課】 |
| 浄化槽法に定められた維持管理について浄化槽設置者に対して講習会等を通じて周知徹底を図ります。 | 《成果》 保健所と連携し、年4回の講習会を開催し、延べ114名が出席しました。 《評価》目標達成 法令に基づき、浄化槽の維持管理についての周知が図れました。 | 県と連携し、法令に基づく浄化槽の維持管理について、講習会等の開催や広報媒体を通じて周知を図るなど、良好な水質環境の保全に努めます。 【環境課】 |
| 水質汚濁防止に関する普及啓発を推進します。 | 《成果》 県から情報提供が行われました。 《評価》目標達成 市民の意識向上が図れました。 | 県の情報提供により、市民の意識向上を図るなど、水質汚濁防止に関する周知に努めます。 【環境課】 |

③工場・事業所対策

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 工場･事業所に対して、水質汚濁防止に関する啓発を行います。 | 《成果》 資料やリーフレットなどを活用し、事業者への情報提供に努めました。 《評価》目標達成 水質環境の保全に関する事業者の意識向上が図れました。 | 県の情報提供により、事業者の意識向上を図るなど、水質汚濁防止法に関する啓発を行います。 【環境課】 |

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 水質汚濁防止法や県の条例に基づき、規制･監視を行い、また見直しを検討し、工場･事業所からの負荷の低減を図ります。 | 《成果》 県と連携し、工場･事業所の立入り検査を実施しました。 《評価》目標達成 法令に基づく、規制・監視を行うことができました。 | 県と連携し、法令に基づく規制・監視を行うとともに、必要に応じて見直しを検討するなど、工場･事業所の周辺環境に対する負荷の低減を図ります。 【環境課】 |

１－３土壌環境　「汚染の発生を防ぎ、きれいな土壌を維持する」

①土壌汚染調査・情報収集

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 県と連携し、必要に応じて土壌の保全を図るための定点調査の実施を検討していきます。 | 《成果》 県から情報提供が行われました。 《評価》目標達成 良好な土壌環境の保全が図れました。 | 県と連携し、良好な土壌環境の保全に努めるとともに、必要に応じて定点調査の実施を要請します。 【環境課】 |
| 土壌汚染の状況や汚染源となる物質などの情報収集を図っていきます。 | 《成果》 資料やリーフレットの整備など、情報収集を行いました。 《評価》目標達成 情報収集が図れました。 | 県と連携し、良好な土壌環境の保全に努めるとともに、土壌環境汚染の発生を防ぐため、情報収集を行います。 【環境課】 |

②工場・事業所対策

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 県と連携し、工場・事業所に対して、土壌汚染防止に関する啓発を行います。 | 《成果》 資料を活用し、情報提供を実施しました。 《評価》目標達成 事業者の意識向上が図れました。 | 県と連携し、良好な土壌環境の保全に努めるとともに、事業者への土壌汚染防止に関する啓発を行います。 【環境課】 |
| 県と連携し、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律や土壌汚染対策法に基づき、規制・監視や浄化対策の指導を行い、工場・事業所からの負荷の低減を図ります。 | 《成果》 法令に基づき、規制・監視や浄化対策の指導を行いました。 《評価》目標達成 工場・事業場の周辺環境に対する負荷の低減が図れました。 | 県と連携し、法令に基づく事業者の規制・監視や浄化対策の指導を行い、工場・事業場の周辺環境に対する負荷の軽減を図ります。 【環境課】 |

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 県と連携し、農用地等における化学肥料・農薬・除草剤などの適正使用の指導や静岡県農作物病害虫防除基準による効率的な使用を促進します。 | 《成果》 農協等を通じ指導を行いました。 《評価》目標達成 農薬等の使用に関し、特別の問題は生じませんでした。 | 農協等と連携し、化学肥料や農薬等の適正使用を呼びかけます。 【産業課】 |

１－４その他生活環境　「環境負荷を減らし、安心して暮らせる生活環境を維持する」

①その他生活環境監視体制の整備・充実

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 県と連携し、必要に応じて観測地点や、新たな有害汚染物質など観測項目の追加を図ります。 | 《成果》 県から情報提供が行われました。 《評価》目標達成 良好な生活環境の保全が図れました。 | 県と連携し、観測結果に基づき、必要に応じて監視体制の整備に努めます。 【環境課】 |

②その他生活環境の保全対策

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 農地や公園緑地に対する農薬・除草剤の使用を抑制するとともに、使用に当たっては毒性の低いものを優先するよう促します。 | 《成果》 安全な農産物生産のため、農薬等の使用は留意しました。 《評価》目標達成 農業関係者においては、低農薬の使用に努めています。 | 必要に応じ、関係団体と連携を図り、農薬等の適正使用のPRに努めます。 【産業課】 |
| 廃棄物不正焼却防止の啓発を進め、ダイオキシン類の発生防止を図ります。 | 《成果》 リーフレットを活用し、野焼き苦情発生源の指導を行いました。 《評価》目標達成 市民・事業者の意識向上が図れました。 | 県と連携し、広報媒体を通じて啓発を行うとともに、廃棄物不正焼却防止に努め、ダイオキシン類の発生防止を図ります。 【環境課】 |
| 日常生活に伴う騒音や悪臭を防止するための自主的な対策や配慮を促します。 | 《成果》 県と連携し、情報収集を行いました。 《評価》目標達成 騒音や悪臭の防止に関する市民の意識向上が図れました。 | 県と連携し、啓発を行うなど、日常生活に伴う騒音や悪臭を防止するため、市民の自主的な対策や配慮を促します。 【環境課】 |
| 日照阻害、電波障害、光害等に関する情報を収集し、対策について検討します。 | 《成果》 県と連携し、情報収集を行いました。 《評価》その他 対策について検討されませんでした。 | 様々な障害に対して情報収集に努め、必要に応じて対策を検討します。 【環境課】 |
| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| ダイオキシン類の発生抑制に対応した廃棄物処理を推進します。 | 《成果》 ダイオキシン類の発生は、法令に定める基準値を下回りました。 《評価》目標達成 廃棄物処理施設の適正な運転・管理が行われ、ダイオキシン類の発生抑制が図れました。 | 環境美化センターの適正な運転・管理を行い、ダイオキシン類の発生抑制に対応した廃棄物処理を推進します。 【環境課】 |

③工場・事業所対策

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 工場・事業所に対して、騒音、振動、悪臭、有害化学物質による環境汚染の発生防止に関する啓発を行います。 | 《成果》 県と連携し、情報提供を行いました。 《評価》目標達成 騒音等の発生防止に関する事業者の意識向上が図れました。 | 県と連携し、事業者に対して啓発を行い、騒音、振動、悪臭、有害化学物質による環境汚染の発生防止に努めます。 【環境課】 |
| 騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法や県の条例に基づき、規制・監視を行い、工場・事業所からの負荷の低減を図ります。 | 《成果》 法令に基づき2件の届出がありました。 《評価》目標達成 事業者に対して適切な指導を行い、環境保全対策が実施されました。 | 県と連携し、法令に基づく規制・監視を行うなど、工場・事業所の周辺環境に対する負荷の低減に努めます。 【環境課】 |

２　基本目標②　恵まれた環境を守り育てる　自然豊かな環境のまちづくり

- 環境達成目標

  - 都市計画公園一人当たりの面積（平成13年度7.25㎡）を、平成23年度には7.5㎡を目指します。

都市計画公園一人当たりの面積　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：㎡/人)

| 地名点 | 年 度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １８ | １９ | ２０ | ２１ | ２２ |
| 都市計画公園 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |

（調査期間　平成18年度から平成22年度までの統計を記入。）

数値の増減の理由

都市公園の拡張計画が未定のため。

- 施策の実施状況

２－１　自然環境　「豊かな自然を守り、将来の世代に引き継ぐ」

①良好な自然環境の保全

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 国立公園特別地域の格上げなども含めた検討や第１種特別地域の公有地化を推進するとともに、ナショナルトラスト運動を支援していきます。 | 《成果》 特になし 《評価》その他 取組なし | 関係機関と連携し、必要に応じて資料の収集を図ります。 【建築課】 |
| 自然公園法の趣旨や許可申請など自然環境保全意識の普及啓発を行い､自然破壊が進みつつある地区などの保全を図ります。 | 《成果》 県と連携し、違反物件に対する是正指導を行いました。 《評価》目標達成 地区の自然環境の保全が保てました。 | 県と連携を図り、自然環境保全意識についての普及啓発や違反物件に対する是正指導を行います。 【建築課】 |
| 自然環境豊かな地域に設置されている野外広告などの工作物は、周囲の景観と調和した形状への誘導を図ります。 | 《成果》 違反広告物の除却及び是正指導を行いました。 《評価》目標達成 景観への意識が高まりました。 | 関係機関と協働し、電柱等禁止物件への掲示物撤去や違反広告物に対する是正指導を行っていきます。 【建築課】 |
| 各種事業施工に際しては自然型工法を採用するなど、自然環境の保全を図ります。 | 《成果》 泉・城星線の歩道整備において、雨水の自然浸透に配慮した透水性舗装を採用しました。 《評価》目標達成 雨水流出の分散に効果がありました。 | 自然型工法の採用や周辺環境に配慮した施工を行うなど、自然環境の保全に努めます。 【建設課】 |
| 市域の自然環境の実態の把握を目的とした、自然環境調査の実施を検討します。 | 《成果》 県と連携し、情報収集に努めました。 《評価》目標以下 調査の検討には至りませんでした。 | 必要に応じて、自然環境調査の方法や区域等について検討します。 【環境課】 |
| 市の巨木や名木の保護に努めます。 | 《成果》 関係者の協力により保護が図られています。 《評価》目標達成 文化財指定に向けての調査などを通して保護・対策を図りました。 | 自然環境を保全するため、関係者と協力し、保護に努めるとともに、新たな保護対象の調査を進めます。 【産業課・生涯学習課】 |

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 親しみやすい自然環境が残されている海浜、小川などの保全を図ります。 | 《成果》 オレンジビーチ、いるか浜については年間を通じて清掃を実施しました。 《評価》目標達成 自然環境の保全が図れました。 | オレンジビーチ、いるか浜の清掃を実施し、自然環境の保全に努めます。 【観光課】 |
|  | 《成果》 対島川の改良工事では、自然環境に配慮し、現場にて採取した自然石を使用し、河床を施工しました。 《評価》目標達成 周辺の景観とも良くなじみ、自然環境も残すことができました。 | 設計等に工夫を凝らし、親しみやすい自然環境の保全を図れるよう努めます。 【建設課】 |
| 松くい虫による被害や、枯れ木現象の実態把握をして、防除に努めます。 | 《成果》 城ヶ崎地区を中心に被害の実態を把握し、防除に努めました。 《評価》目標達成 松くい虫の被害の実態把握により、計画的な防除ができました。 | 城ヶ崎地区において、松くい虫の防除作業は、樹幹注入作業中心に実施します。 【産業課】 |

②温泉など自然の恵みの活用

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 城ヶ崎海岸、さくらの里、一碧湖、松川湖などの自然や花木を生かした観光スポットや、自然や歴史を生かしたウォーキングコースの整備を進め、自然環境の保全と活用を図ります。 | 《成果》 馬蹄石案内標識や宇佐美江戸城築城石案内板及び石碑を設置し、一碧湖ウォーキングマップを作成しました。 《評価》目標達成 まちづくり団体との協働により、ウォーキングコースの利便性を向上させるとともに、環境保全を図る取組を実施しました。 | まちづくり団体等と連携し、新たなウォーキングコースの設定や自然環境と健康を結びつけたウォーキングプランの設定するなど、自然環境の保全と活用の推進に努めます。 【観光課】 |

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 海、山、高原、里山、温泉など自然環境をグリーンツーリズム・ブルーツーリズムなど自然とふれあうことができる体験型観光などに活用し、健康回復都市宣言に基づき伊東らしい観光地づくりを進めます。 | 《成果》 ガイド付きウォーキング「ゆったり・湯めまちウォーク」を年12回実施するとともに、伊東自然歴史案内人に対する講習会を開催しました。 《評価》目標達成 自然環境の魅力を解説ができる伊東自然歴史案内人のスキルアップが図れました。 | 第3次伊東市健康保養地づくり事業計画に基づき、着地型観光商品の造成及びPRに努めます。 【観光課】 |
| 観光施策の指針づくりを進め、環境資源を大切にした個性ある観光地づくりを推進します。 | 《成果》 伊豆半島ジオパーク推進協議会を立ち上げました。 《評価》目標達成 個性ある観光地づくりを進めました。 | 伊豆半島ジオパーク推進協議会をはじめとして、関係機関との連携を強化し、伊豆半島のジオパーク認定に向けた事業の推進を図ります。 【観光課】 |
| 伊東市観光温泉資源保護条例に基づき温泉資源の保護に努め、継続的活用を図ります。 | 《成果》 温泉資源の保護、活用を推進しました。 《評価》目標達成 温泉資源の保護、継続的活用を図れました。 | 伊東市観光温泉資源保護条例に基づき温泉資源の保護に努め、継続的活用を図ります。 【観光課】 |

③秩序ある土地利用の推進

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 国立公園特別地域の周辺地域について、建物の建築や土地の形状変更等に一定の制限を加えます。 | ≪成果≫ 法令等に基づき指導を行いました。 《評価》目標達成 自然環境との調和が図れました。 | 自然公園法の趣旨を理解し、法を遵守するよう指導していきます。 【建築課】 |
| 国立公園特別地域の開発については、土地利用指導要綱等の運用強化を図ることにより、自然環境と調和した開発を誘導します。 | 《成果》 特になし 《評価》その他 土地利用指導要綱に沿った指導をしました。 | 指導要綱の趣旨を理解していただき、要綱を遵守するよう指導していきます。 【都市計画課】 |

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 現行用途地域の見直し、緑地の保全と緑化の推進、農業振興地域の見直し等を検討します。 | ≪成果≫ 湯川地区で一部見直しました。 《評価》目標以下 緑地の保全と緑化の推進が図れました。 | 必要に応じて、現行用途地域の見直しを行い、緑地の保全と緑化の推進に努めます。 【都市計画課】 |
|  | 《成果》 農業振興地域を適正に管理しました。 《評価》目標達成 保全すべき優良農地の明確化に努めました。 | 適正な農業振興地域の整備に努めます。 【産業課】 |
| 現況の土地利用指導要綱では、十分な開発規制を行うことが出来ないため、開発規制の条例化に向けて、調査・研究を行います。 | 《成果》 情報収集を行いました。 《評価》目標達成 条例化に向けて調査・研究を行いました。 | 条例化に向けて、資料収集や法的根拠等について、調査・研究を行います｡ 【都市計画課】 |

２－２　身近な自然　「身近な自然を創出し、うるおいある市街地を形成する」

①街中の緑の創出

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 市民や来訪者が利用できる都市計画公園の整備を進め、既設公園の再整備を推進していきます。 | 《成果》 伊東公園の法面、遊歩道を整備しました。 《評価》目標達成 公園の防災性が向上しました。 | 市民や来訪者が気軽に利用でき、自然豊かな、うるおいのある公園の施設改修を進めます。 【都市計画課】 |
|  | 《成果》 小室山山頂の整備や山麓の雑木等の間伐を実施しました。 《評価》目標達成 来園者の利便性や公園の価値が向上しました。 | 小室山山麓の雑木等の間伐、伊東公園の整備を実施し、利用者の利便性や施設の価値の向上に努めます。 【観光課】 |
| 空き地等を活用して緑化を図り、子供の健全な遊び場としての子供広場を整備していきます。 | ≪成果≫ 特になし 《評価》目標以下 取組なし | 適地の情報収集に努めます。 【都市計画課】 |

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 緑化のための市民運動等を支援し、うるおいあるまちづくりを図ります。 | 《成果》 公共施設の里親制度（アダプトシステム）やグリーンバンク制度の活用により、花の種・苗の配付や消耗品を貸与し、道路脇の植栽を図るなど、市民活動に対する支援を実施しました。 《評価》目標達成 うるおいのあるまちづくりが図れました。 | 制度利用団体等に花の種･苗や消耗品などを貸与し、市民団体の支援に努め、うるおいのあるまちづくりを推進します。 【建設課・観光課】 |

②都市の緑地景観の形成

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 重要景観形成地区を指定し、地域の個性豊かな都市景観を守り育てます。 | 《成果》 景観計画等を策定しました。 《評価》目標達成 地域の個性豊かな都市景観を守り育てる準備が整いました。 | 広報媒体を通じ啓発を図るなど、自然景観に対する市民の意識を高めます。 【都市計画課】 |
| 市民の自主的なまちづくりを推進し、個性を生かした都市景観の形成を図ることを目的とする団体を認定し、この団体の活動地区においてまちづくり協定を結び景観形成推進地区として指定します。 | 《成果》 松川周辺地区まちづくり推進協議会にて月１回以上の会合を開きました。 《評価》目標以下 まちづくり協定の締結に対しては、まだ合意形成が整っていません。 | 松川通りなどの修景整備について、沿道住民との合意形成を図りながら、まちづくり協定の締結を目指していきます。 【都市計画課】 |
| 都市景観の形成を先導的に推進すべき事業を重点事業として指定し、重点的な整備を図ります。 | 《成果》 景観計画等を策定しました。 《評価》目標達成 都市の緑地景観形成の準備が整いました。 | 広報媒体を通じ啓発を図るなど、都市景観の形成に対する市民の意識を高めます。 【都市計画課】 |

③親しみやすい水辺の創出

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 人工河床を自然河床とし、親水護岸・親水公園の整備を推進します。 | 《成果》 特になし 《評価》目標以下 市民主体の流域会議等に参加し、流域住民が何を望んでいるかを把握し、親水施設の計画に反映していきます。 | 県と連携し、河川環境整備事業等により、親水護岸や親水公園の整備を推進していきます。 【建設課】 |
| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| 「川のある湯のまち」の演出とともに、中心市街地を流れる伊東大川の中流域の整備を進めていきます。 | ≪成果≫ 特になし 《評価》目標以下 取組なし | 県と連携し対応します。 【都市計画課】 |
| 憩いの場として海浜公園や海岸遊歩道の整備を促進していきます。 | ≪成果≫ 汐吹公園法面の整備を行いました。 《評価》目標達成 安全に散策できるようになりました。 | 県と連携し、整備箇所の検討を行い、親しみやすい水辺の創出に努めます。 【都市計画課】 |

２－３歴史的・文化的環境　「郷土文化を継承し、伊東らしさを育む」

①文化財の保全

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 市民が文化財に親しむ機会の充実を図り、文化財愛護の精神を普及し、郷土を愛する心を育みます。 | 《成果》 生涯学習講座との連携による市民対象の文化財講座を行いました。 《評価》目標達成 参加者が、改めて伊東の自然、文化遺産を見直す機会となりました。 | 文化財を材料とした生涯学習講座を開催し、市民対象の学習機会を提供します。 【生涯学習課】 |
| 市民の協力や関係機関との連携により、文化財の保護・保存を推進するとともに、調査結果の公開に努めます。 | 《成果》 大室山が国の天然記念物、スコリアラフトが市の天然記念物に指定されました。 《評価》目標達成 市民や関係機関との連携により、保護・保存が図れました。 | 市民や関係機関との連携を図り、指定された文化財の保護・保存に努めるとともに、新たな指定文化財候補を調査し、価値の再認識を促します。 【生涯学習課】 |
| 文化財管理センターを活用し、郷土資料の収集・整理を進めていきます。 | 《成果》 所属資料の活用をはじめ、市内外の方々より、伊東に関する郷土資料を寄贈いただき、管理を進めました。 《評価》目標達成 伊東に関する資料が充実しました。 | 寄贈された資料を生かした展示や学校向けの出前授業を行います。 【生涯学習課】 |

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 伊東市史の刊行や市史講演会及び市史講座の開催などを行い、市民の郷土に対する理解を深め、次の世代への歴史・文化の継承を図ります。 | 《成果》 「伊東市史資料編 近世Ⅱ」を刊行するとともに、「市史講座」及び「市史講演会」を実施しました。 《評価》目標達成 伊東の歴史を学び、郷土理解を深める機会となりました。 | 市史講演会や市史講座を開催するとともに、伊東市史だより及び伊東市史研究を刊行し、次世代の歴史・文化の継承に努めます。 【生涯学習課】 |
| 木下杢太郎記念館の整備や関係資料の収集、充実を図ります。 | 《成果》 太田円三に関する特別展示及び特別展を通じ、新資料を公開しました。また、児童の見学を受け入れ、学習の場としました。 《評価》目標達成 来館者に対し、木下杢太郎の知識普及が図れました。 | 他の施設との連携を進めるなど、資料収集に努めるとともに、新資料の展示公開の機会を増やしていきます。 【生涯学習課】 |
| 埋蔵文化財の包蔵地の周知に努める一方、広報紙等の活用によって、文化財の意義を知らせ、文化財の保護に努めます。 | 《成果》 発掘調査成果の企画展、子供向けの文化財体験講座を実施しました。 《評価》目標達成 伊東の歴史を身近に感じる機会となり好評を得ました。 | 伊東市文化財管理センターで企画展を開催したり、市民向けの体験教室を行い、文化財の普及・啓発に努めます。 【生涯学習課】 |
| 各地に点在する郷土資料や天然記念物を保護、保全するとともに、説明看板の設置などによる広報に努めます。 | 《成果》 指定文化財管理者に対し、補助金を交付し、文化財の保護・保存に努めました。 《評価》目標達成 文化財保護の啓発ができました。 | 指定文化財管理者に対する補助金を交付するとともに、文化財保護の啓発を行い、文化財の保護・保存に努めます。 【生涯学習課】 |

②歴史的・文化的資源の活用

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 伊東らしい観光地づくりに、地域の歴史・郷土芸能や郷土にゆかりのある文学作品、東海館や木下杢太郎記念館などの文化財を活用していきます。 | 《成果》 東海館等で文化的資源を利用した催事を開催しました。 《評価》目標達成 東海館まつりとともに伊東八景紙芝居等の展示を行い、伊東の郷土の周知を図りました。 | 各種伝統芸能に精通する団体や施設と協力し、観光プログラムの実施や支援を行うことで郷土文化の継承を推進します。 【観光課】 |
|  | 《成果》 木下杢太郎記念館で特別展を開催し、多くの来館者が訪れました。 《評価》目標達成 郷土の歴史を再認識しました。 | 東海館における歴史資料の充実を図るとともに、木下杢太郎記念館の企画展を開催し、活用に努めます。 【生涯学習課】 |
| 都市景観の形成に重要な役割を果たしている施設等について､景観重要建造物等に指定し、景観の保全・創出を図ります。 | 《成果》 景観計画等を策定しました。 《評価》目標達成 景観の保全・創出を図る準備が図れました。 | 広報媒体を通じた啓発により、市民の意識を高め、景観の保全・創出に努めます。 【都市計画課】 |
| 重要景観形成地区を指定し、地域の個性豊かな都市景観を守り育てます。 | 《成果》 景観計画等を策定しました。 《評価》目標達成 地域の個性豊かな都市景観を守り育てる準備が図れました。 | 広報媒体を通じた啓発により、市民の意識を高め、地域の個性豊かな都市景観の保全に努めます。 【都市計画課】 |

３ 基本目標③　資源を大切にし　環境にやさしいまちづくり

- 環境達成目標

- 一人一日当たりのごみ排出量（平成13年度1,721ｇ）を基準として、平成22年度には1,305ｇとなり、平成24年度における目標である1,441ｇを既に達成していますが、今後も更なる減量に努めていきます。

一人一日当たりのごみ排出量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：g)

| 区 分 | 年 度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １８ | １９ | ２０ | ２１ | ２２ |
| ごみ排出量 （１人／日） | 1,582 | 1,547 | 1,452 | 1,329 | 1,305 |

（調査期間平成18年度から平成22年度までの統計を記入）

数値の増減の理由

平成20年度のごみ処理有料化事業導入により、可燃ごみの排出量が大幅に減少したことから、平成22年度の一人一日当たりのごみ排出量は、平成24年度の目標を既に達成しています。

- 一般廃棄物（ごみ）の総排出量に対するリサイクル率が減少傾向にありますが、平成24年度目標である20.0％以上のリサイクル率を維持できるよう努めます。

リサイクル率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：％)

| 区 分 | 年 度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １８ | １９ | ２０ | ２１ | ２２ |
| リサイクル率 | 21.5 | 20.3 | 21.0 | 20.6 | 20.4 |

（調査期間平成18年度から平成22年度までの統計を記入）

数値の増減の理由

平成19年度から、古紙を始めとする資源ごみについては、価格高騰により個人が資源回収業者等に売却する状況があることから排出量が減ったため、リサイクル率は減少傾向にあります。そのため、平成24年度の目標を20.0％としています。

- 家庭用生ごみ処理機器設置世帯数は、平成22年度54世帯となっており、平成24年度には、累計1,800世帯を目指します。

設置世帯数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：世帯)

| 区 分 | 年 度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １８ | １９ | ２０ | ２１ | ２２ | 累 計 |
| 設置世帯数 | 36 | 63 | 281 | 99 | 54 | 1,685 |

（調査期間平成18年度から平成22年度までの統計を記入）

数値の増減の理由

平成20年度はごみ処理有料化事業導入の年であり、4月1日から電動式生ごみ処理機の補助率を3分の１から2分の１に、補助額も2万円から3万円へ引き上げる要綱の改正が施行されたことで、大幅な増加となっています。

平成22年度は、引き続き広報活動を通して周知を行った結果、設置世帯数は減少したものの、55世帯69基の家庭用生ごみ処理容器等の設置ができました。

- 伊東市役所内のＣＯ2排出量平成11年度基準値（8,354ｔ）を平成23年度までに6％削減を目指します。

温室効果ガス総排出量調査結果（ＣＯ2換算ｔ）

| 温室効果ガス総排出量調査結果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 11(基準年) | １８ | １９ | ２０ | ２１ | ２２ |
| 排出量 | 8,354 | 7,512 | 7,623 | 7,612 | 7,568 | 7,863 |
| 削減量 |  | －842 | －731 | －742 | －786 | －491 |
| 削減率 |  | －10.1% | －8.8% | －8.9% | －9.4% | －5.9％ |

（調査期間平成18年度から平成22年度までの統計を記入）

数値の増減の理由

平成22年度の温室効果ガス総排出量は、ＣＯ2換算値で7,863ｔとなりました。猛暑の影響により、学校施設等の電気使用量が増加したことから、削減幅が減少し、基準年と比べて491ｔの削減、削減率は5.9％を達成しました。

- 施策の実施状況

３－１廃棄物　｢ごみを減らし、リサイクルを進める｣

①ごみの減量・再資源化の推進

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 分別方法の周知徹底など、啓発、教育、指導活動等を実施し、ごみの排出抑制及び資源化の促進を図ります。 | 《成果》 各学校で資源ごみ・再生紙等の分別に取り組み、再資源化を図りました。 《評価》目標達成 ごみの減量に向けたリサイクル活動に意欲的に取り組むなど、資源活用についての関心が高まりました。 | ごみの排出抑制・資源化へ向けて、分別方法の周知徹底など、啓発、教育、指導活動を計画的に実施します。 【学校教育課】 |
|  | 《成果》 広報を利用した分別の啓発や、施設見学の受け入れなどを行いました。 《評価》目標達成 減量化されたごみ排出量の推移が維持できました。 | パンフレットの作成など、啓発に努めるとともに、施設見学の受け入れを行い、ごみ減量化・再資源化について市民の意識向上を図ります。 【環境課】 |
| 家庭用（可燃）ごみ指定袋を有料化し、市民のごみ減量化・資源化の意識の向上を図るとともに、受益者負担の公平性を高めます。 | 《成果》 可燃ごみの排出量は、前年度と比較して2.5％減少化されました。 《評価》目標達成 ごみ処理経費に対する受益者負担の原則の意識向上が図れました。 | ごみ処理経費に対する受益者負担の原則について、更なる意識向上を図るとともに、ごみの減量化・再資源化について積極的な啓発を行います。 【環境課】 |
| コンポスト､電動式生ごみ処理機の設置に対する補助制度及び資源ごみ集団回収に対する報奨制度等を継続し､ごみの排出抑制・再資源化を図ります。 | 《成果》 生ごみ処理容器等の設置に対する補助制度の活用により、69基が設置されました。 《評価》目標達成 可燃ごみが減量化されるとともに、市民の意識向上が図れました。 | 補助制度の周知により、生ごみ処理容器等の普及を図るとともに、資源ごみの集団回収団体の育成に努め、更なるごみの減量化・再資源化を推進します。 【環境課】 |
| 多量の一般廃棄物を排出する事業者に対しては､ごみの発生・排出抑制の指導を行うとともに､排出量に応じた料金の徴収を実施します。 | 《成果》 啓発チラシやホームページ等を活用し、ごみの発生・排出抑制について呼びかけるとともに、10kg当たり60円の処理手数料を徴収しました。 《評価》目標達成 事業者の意識向上が図れ、事業系ごみの減量化が推進しました。 | 事業者から排出量に応じた処理手数料を徴収するとともに、ごみの発生・排出抑制について啓発や指導を行い、事業系ごみの減量化・再資源化を推進します。 【環境課】 |
| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| 剪定枝のチップ化などを検討し､再資源化に努めます。 | 《成果》 市内の団体にパワーシュレッダーを貸し出すなど、チップ化の推進を図るとともに、市有施設や建設工事において発生した剪定枝等のチップ化を行いました。 《評価》目標達成 施設整備や耕作放棄地に活用され、農地の再生等、再資源化が図れました。 | パワーシュレッダーも貸し出し制度の周知を図り、チップ化の推進を行うとともに、市有施設等から排出される剪定枝のチップ化に努めます。 【環境課・観光課・建設課・産業課】 |

②ごみ適正処理の推進

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 可燃ごみは､環境美化センターにおいて焼却処理し､焼却灰はリサイクル化（溶融固化等）を継続していきます。 | 《成果》 可燃ごみは、環境美化センターにおいて全量焼却し、焼却灰は溶融固化処理委託により全量リサイクルしました。（溶融固化処理委託量3,201ｔ） 《評価》目標達成 可燃ごみの再資源化が図れました。 | 可燃ごみは環境美化センターで焼却処理し、焼却灰の溶融固化処理委託を継続して行うことで適正処理（リサイクル）に努めます。 【環境課】 |
| リサイクルプラザ及びストックヤードを整備し､資源ごみ及び粗大ごみの再資源化・再使用の推進を図ります。 | 《成果》 環境美化センター更新改良整備に向けた準備が進められました。 《評価》目標達成 施設整備計画が推進しました。 | 施設整備の準備を進めるとともに、ペットボトル等のステーション収集に向けてモデル地区の選定などを検討します。 【環境課】 |
| 発生したごみの再資源化と､再資源化できないものの減容化により、最終処分場への負荷の低減を図ります。 | 《成果》 資源ごみの再資源化及び焼却灰の溶融固化処理委託を行いました。 《評価》目標達成 最終処分場への負荷が低減され、延命化が図れました。 | 焼却灰の溶融固化処理委託を継続するとともに、ごみの発生・排出抑制及び再資源化を推進し、最終処分場の延命化に勤めます。 【環境課】 |
| 最終処分場施設の適正な管理・運営に努め､生活環境の保全､公害の防止等を図ります。 | 《成果》 粉塵対策を行うなど、施設の適正な管理・運営ができました。 《評価》目標達成 生活環境の保全、公害の防止が図れました。 | 周辺環境の保全及び公害の発生防止に留意し、施設の適正な管理運営に努めます。 【環境課】 |
| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| ダイオキシン類､窒素酸化物（Nox）､硫黄酸化物（Sox）の発生抑制を推進します。 | 《成果》 有害物質の排数量は、法令に定める基準値以下でした。 《評価》目標達成 周辺環境の保全が図れました。 | 老朽化した施設の適正な維持管理に努め、有害物質の排出の抑制を図ります。 【環境課】 |
| 焼却施設や粗大ごみ処理施設などの現施設の適切な維持管理を図っていきます。 | 《成果》 ごみの減量化が推進され、焼却施設等、現施設の負荷が低減されました。 《評価》目標達成 施設の適正な維持管理が図れました。 | 更なるごみの減量化・再資源化を推進し、施設の負荷低減を図り、適正な維持管理に努めます。 【環境課】 |
| 産業廃棄物については､県と連携を図りながら適正処理と再資源化が行われるよう指導を行っていきます。 | 《成果》 産業廃棄物を搬入する事業者等に指導を行いました。 《評価》目標達成 産業廃棄物の適正処理と再資源化が図れました。 | 県などの関係機関と連携し、事業者への指導等を行うなど、産業廃棄物の適正な処理及び再資源化を推進します。 【環境課】 |

③ごみ不法投棄等の防止

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 不法投棄防止の啓発活動を行い､市民､観光客の美化意識の向上を図ります。 | 《成果》 看板の設置や啓発を実施しました。 《評価》目標達成 市民や観光客の美化意識の向上が図れました。 | 7月にテレビのアナログ放送が終了し、デジタル化に伴う不法投棄が懸念されるため、広報媒体を通じた啓発に努めます。 【環境課】 |
| ポイ捨て防止パトロールの強化や､市民､警察等の関係機関と連携し､不法投棄の未然防止に取り組みます。 | 《成果》 ごみゼロ運動クリーン作戦の実施や看板設置による啓発を行いました。 《評価》目標達成 市民や警察等と連携し、不法投棄の未然防止が図れました。 | ポイ捨て防止パトロールを強化するとともに､市民や警察等の関係機関と連携したイベント等の実施により、不法投棄の未然防止に努めます。 【環境課】 |
| 美化推進モデル地区を設定し､美化活動の推進､市民意識の高揚を図るための啓発を促進します。 | 《成果》 美化活動推進の啓発を行いました。 《評価》目標達成 美化活動の推進や市民の意識向上が図れました。 | 美化推進モデル地区設定の検討や、市民意識の高揚を図るための啓発を実施し、散乱ごみ対策に努めるます。 【環境課】 |

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 土地所有者や管理者に対して､自主的に不法投棄防止対策を行うよう啓発に努め､またその支援策を講じ、法律でリサイクルが義務付けられている物品の不法投棄を未然に防止するための啓発活動を行います。 | 《成果》 広報媒体を通じた啓発や看板設置に対する支援を実施しました。 《評価》目標達成 不法投棄についての意識向上が図れました。 | 法令に基づく廃棄物の適正処理の周知に努めるとともに、所有者等に対して不法投棄防止対策の啓発や、その支援を行います。 【環境課】 |

３－２　資源・エネルギー　「資源を有効利用し、環境への負荷を減らす」

①水資源の保全と有効利用

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 有害物質等により発生する水問題に対しては、的確な情報収集や監視体制のもとに水質管理を徹底していきます。 | 《成果》 水質検査計画に基づき原水及び浄水の検査を実施し、市ホームページで公表しました。さらに、耐塩素性微生物に関する検査をすべての水源で行い、水質管理の強化を図りました。 また、水源32箇所及び配水池48箇所を定期的に巡回点検し、水道施設の清掃、大川浄水場の来訪者及び出入業者のチェック等を徹底しました。 《評価》目標達成 安全で美味しい水を供給し、適正な水質管理を行うことができました。 | 水質検査計画を充実させ、水質管理の一層の強化を目指します。 水道施設の管理については、引き続き現在の監視体制を堅持し、水資源の保全に努めます。 【水道工務課】 |
| 水道水源保護条例の適正な運用を図り、その他の水源についても水質の保護に努めます。 | 《成果》 特になし（審議案件無し） 《評価》目標達成 審議案件が発生した場合には、条例に基づいて審議会に諮るなど、水源保護の観点から指導を徹底します。 | 審議案件が発生した場合には、条例に基づいて審議会に諮り、水源保護の観点から指導を徹底します。また、水源、水道施設及びこれらの周辺の環境保全に努めます。 【水道業務課】 |

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 限りある水資源の大切さを呼びかけ、節水意識の高揚を図ります。 | 《成果》 水道週間中に各種広報媒体を利用して水の大切さについてＰＲをするとともに、一般市民を対象とした水道施設見学を実施し、水資源の大切さと節水意識の高揚を図りました。また、年間を通して市内の小学生による施設見学も受け入れました。さらに、市ホームページ等を利用して啓発活動を行いました。 《評価》目標達成 普段、立ち入ることのできない水道施設を見学してもらうことは、水資源に対する理解を深めてもらう上で、大変効果的でした。 | 各種行事や広報媒体を積極的に利用して様々な情報を提供することで、水に関するさらなる理解を求め、節水意識の高揚を図ります。 【水道業務課】 |
| 水源の涵養となる森林や表土の保全に努めます。 | 《成果》 林道の整備を行い、森林の観光保全に努めるとともに、森の力再生事業の実施に向け基盤等の整備を行いました。 《評価》目標達成 森林づくり県民税を財源とした森の力再生事業を宇佐美地区で実施しました。 | 引き続き林道の適切な整備に努めると同時に、森の力再生事業の重要性及び、推進、利用について啓発します。 【産業課】 |

②温泉源の保全と有効利用

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 伊東市観光温泉資源保護条例に基づき温泉資源の保護に努め、継続的活用を図ります。 | 《成果》 温泉資源の保護、活用を推進しました。 《評価》目標達成 温泉資源の保護、継続的活用が図れました。 | 伊東市観光温泉資源保護条例に基づき温泉資源の保護に努め、継続的活用を図ります。 【観光課】 |

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 温泉源のデータ集積を進め、利用実態の把握に努めます。 | 《成果》 源泉数741の温度別湧出量等の詳細を調査し、利用実態の統計記録を行いました。 《評価》目標達成 利用実態の把握ができました。 | 伊東市域内の源泉の湧出量・温度・深度等データ集積を進め、利用実態の把握に努めます。 【課税課】 |

③エネルギーの有効利用

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 省エネルギー型の生活や事業活動の工夫について、意識の啓発に努めます。 | 《成果》 広報媒体を通じた啓発を行いました。 《評価》目標達成 市民・事業者の意識向上が図れました。 | エネルギーの有効利用を推進するため、ライフスタイルの転換を図るなど、啓発に努めます。 【環境課】 |
| 市の公共施設の整備に当たっては、省エネルギー型の設備・機器や自然エネルギー発電などの優先的な導入に努めます。 | 《成果》 新病院建設実施設計において、正面入口の太陽光発電システムの設置や院内照明設備に省電力のＬＥＤ照明を採用するなどの計画を盛り込みました。 平成22年秋には、この計画を具体化する建設工事に着手しました。 《評価》目標達成 省エネルギー化及びエネルギーの有効利用の検討が推進しました。 | 平成23年度は、建設工事において、計画されるエネルギーの有効利用を着実に実施します。 【地域医療課】 |
| 廃棄物処理施設の更新時には､省エネルギー・省資源型や焼却熱利用などエネルギー有効利用施設への切り替えを検討します。 | 《成果》 循環型社会形成推進地域計画を策定しました。 《評価》目標達成 施設整備の準備が図れました。 | 循環型社会形成推進地域計画に基づき、施設の更新改良の際、エネルギー有効利用施設の整備を検討します。 【環境課】 |
| エネルギー利用効率の高い輸送交通手段やコ・ジェネレーション（※）､自然エネルギーの活用に関する普及啓発に努めます。 | 《成果》 広報媒体を通じた情報提供が実施されました 《評価》目標達成 市民の意識向上が図れました。 | ライフスタイルの見直しやエネルギーの効率的利用を促進するとともに、自然エネルギーの活用等について周知を図ります。 【環境課】 |

３－３地球環境　「地球環境への影響を認識し、伊東から貢献する」

①地球温暖化防止

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 市民の日常生活や事業活動から排出される二酸化炭素の抑制について普及啓発に努めます。 | 《成果》 「伊東七夕クールアースタイム」の実施など、二酸化炭素の排出抑制についての啓発を行いました。 《評価》目標達成 市民及び事業者の意識向上が図れました。 | 地球温暖化防止を推進するため、「伊東七夕クールアースタイム」の実施など、二酸化炭素の排出抑制に関する普及・啓発を行い、市民及び事業者の意識向上を図ります。 【環境課】 |
| 公用車の低公害車や無公害車への更新の推進や、自然を活用する等の新エネルギー導入を検討し、温室効果ガスの削減を図ります。 | 《成果》 低公害車への更新が実施され、新エネルギー導入についても検討しました。 《評価》目標以上 温室効果ガス削減に関する市民の意識向上が図れました。 | 低公害車の導入を推進するとともに、新エネルギー機器等の普及・啓発に努め、温室効果ガスの削減を図ります。 【環境課】 |
|  | 《成果》 老朽化した公用車14台を廃車し、電気自動車を1台導入しました。 《評価》目標達成 車両保有台数の適正化、アイドリングストップの実施など、温室効果ガスの削減を図りました。 | 車両集中管理予約システムを拡充し、排ガス規制適合車両をさらに導入し、地球温暖化防止の取組みに努めていきます。 【財政課】 |
|  | 《成果》 老朽化した消防車両等2台を廃車し、平成17年度排出ガス規制適合車両に入れ替えました。 《評価》目標達成 温室効果ガスの削減に向けて調査検討を続けていきます。 | 消防車両の更新時には、低公害車を優先します。また、低公害車や無公害車について調査検討していきます。 【消防総務課】 |
| 二酸化炭素の吸収源として、緑地の保全を図るとともに緑化を推進します。 | 《成果》 旧対島県営林において森林整備事業を実施し、除間伐により二酸化炭素を抑制するよう努めました。 《評価》目標達成 継続的な整備を行うことで、成果を上げています。 | 引き続き、事業を実施することで環境伐を推進し、二酸化炭素を抑制し地球温暖化防止に努めます。 【産業課】 |

②オゾン層保護対策

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 市民や事業者に対し、オゾン層保護のための普及啓発に努めます。 | 《成果》 県と連携し、情報提供を行いました。 《評価》目標達成 市民や事業者に対し、オゾン層保護の大切さを周知できました。 | 県と連携し、市民や事業者に対し、人体や生態系に影響があると懸念されるオゾン層保護のための周知を行います。 【環境課】 |
| フロン回収や適正処理に関する情報提供に努めます。 | 《成果》 県と連携し、情報提供を行いました。 《評価》目標達成 フロン回収や適正処理に関する市民の意識向上が図れました。 | 県と連携し、オゾン層の保護対策として、フロン回収や適正処理に関する情報提供に努めます。 【環境課】 |

③その他地球環境問題対策

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 地球環境問題に関する情報収集と普及啓発に努めます。 | 《成果》 広報媒体を通じた情報提供を実施しました。 《評価》目標達成 地球環境の保全に関する市民意識の向上が図れました。 | 環境への影響に配慮したライフスタイルの転換など、市民の認識を促すため、環境問題に関する情報提供と環境保全に関する普及啓発に努めます。 【環境課】 |
| 酸性雨対策の一環として、酸性雨のモニタリング調査の実施を検討します。 | 《成果》 調査の実施を検討しました。 《評価》目標以下 調査の実施には至りませんでした。 | 必要に応じて、県と連携し、酸性雨のモニタリング調査の実施を要請します。 【環境課】 |
| 公共事業における熱帯林材を用いた資材や備品の使用削減に努め、森林保護に努めます。 | 《成果》 下田旧道線（南中学校付近）において間伐材を使用し、落石防護設置工事を実施しました。 《評価》目標達成 落石防護柵設置工事に間伐剤を使用した結果、熱帯林材の使用を削減することが出来ました。 | 建設課が発注した工事の請負業者には、熱帯林材の使用削減に努めるよう指示し、森林保護に寄与します。 【建設課】 |

４　基本目標④　みんなで学び　よりよい豊かな環境のまちづくり

- 施策の実施状況

４－１　環境学習「環境への認識を高め、環境にやさしい人づくりを進める」

①環境情報の整備と提供

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 小中学校や高等教育機関、関係行政機関等との連携により、環境学習のあり方について検討し、環境学習の基本方針を検討します。 | 《成果》 関係行政機関と連携により、大川浄水場等、市内各施設見学を計画し、実施しました。 《評価》目標達成 環境学習を確実に進めることができました。 | 小中学校や高等教育機関、関係行政機関等と連携を図り、環境情報の整備と提供に取り組みます。また、環境学習の場とした地域の施設を有効に活用し、学習の充実を図ります。 【学校教育課】 |
| 教育関連機関と連携し、環境学習のための教材や環境情報の整備を進めます。 | 《成果》 環境学習の情報収集を行いました。 《評価》目標達成 環境情報の整備が図れました。 | 環境教育の推進を図るため、教育関連機関と連携し、情報の整備や提供に努めます。 【環境課】 |
|  | 《成果》 環境課と連携し、環境関係のリーフレットの整備や情報収集に努めました。 《評価》目標達成 環境課や県の研究機関等が配布する資料の活用が図れました。 | 関連機関との連携を図り、教材や環境情報の整備に努めます。 【生涯学習課】 |
| 市民や事業者が持っている環境学習に役立つ情報を収集・整理し、提供を図ります。 | 《成果》 環境カウンセラーとの意見交換会を実施しました。 《評価》目標達成 環境学習に役立つ情報収集が図れました。 | 環境カウンセラーとの意見交換会を実施し、情報収集に努めるとともに、市民や事業者に対する情報提供の方法について検討します。 【環境課】 |
| 図書館など公共施設における環境資料の整備を進めます。 | 《成果》 環境問題に関する新刊書を購入し、市民に貸し出しました。 《評価》目標達成 新刊購入計画に環境資料を含んでいるため、定期的に収蔵し、市民に周知できました。 | 図書館など公共施設における環境資料の整備を進め、市民に広く周知していきます。 【生涯学習課】 |

②環境学習の場や機会の提供

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 大川浄水場・奥野ダム・環境美化センター・終末処理場等施設の環境学習への活用を継続していきます。 | 《成果》 環境学習の一環として市内の9小学校の4年生が、大川浄水場等、市内各施設の見学を行いました。 《評価》目標達成 環境への興味が高まり、その後の環境学習に意欲を持って取り組むことができました。 | 大川浄水場・奥野ダム・環境美化センター・終末処理場等の施設見学を行い、小学校児童に対する環境学習への意欲向上を図ります。 【学校教育課】 |
| 自然の中で体験学習ができるよう体制づくりを検討していきます。 | 《成果》 年間行事や教科等の計画を作成しました。また、旭小では、ビオトープを活用し、環境学習の機会を増やしました。 《評価》目標達成 体験学習を計画的に行うことによりその後の活動に意欲的に取り組めました。 | 自然の中での体験学習が効果的にできるよう、体制づくりを検討し、児童生徒の学習に役立てます。 【学校教育課】 |
| 環境月間行事や環境フェアなどの各種イベントを通じて、市民の環境に対する関心を喚起します。 | 《成果》 環境に関するイベントやアースキッズ事業を行いました。 《評価》目標達成 県と連携し、市民の環境に関する意識向上が図れました。 | 環境イベントの実施により、市民環境に対する関心を喚起するとともに、県や環境カウンセラーと連携し、環境学習の充実を図ります。 【環境課】 |
| 消費者セミナー、特別講座等において環境学習の機会を設けていきます。 | 《成果》 特別講座を開催しました。 《評価》目標以下 環境学習に関する内容を提供できませんでした。 | 消費者セミナー、特別講座等を開催するなど、環境学習の機会の提供に努めます。 【生活防災課】 |
| 生涯学習講座や小学生ふるさと教室などを通して、環境学習の機会や情報の提供をし、市民の環境に対する心の醸成に努めます。 | 《成果》 小学生ふるさと教室「松川湖水生生物の観察」を実施しました。 《評価》目標達成 参加者に環境学習の必要性を学習してもらうことができました。 | 小学生ふるさと教室「松川湖水生生物の観察」等を実施し、市民の環境に対する意識醸成に努めます。 【生涯学習課】 |

③人材育成と連携の促進

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 環境の様々な分野で活動している個人や団体等をデータベース化し､相互の連携を深めるなど､人材の活用を図るとともに、活動しようとしている個人や団体の支援についても検討します。 | 《成果》 環境カウンセラーとの協働により、アースキッズ事業を行いました。 《評価》目標以下 相互連携は図れましたが、データベース化するまでには至りませんでした。 | 相互連携を深め、人材活用を図るとともに、対象者のデータベース化や事業者が行う啓発活動に対する支援についても検討します。 【環境課】 |

４－２環境保全活動・環境配慮「みんなで協力し、より良い環境づくりを進める」

①環境保全活動の推進

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 消費者セミナーや､消費生活展示などを通し､環境保全活動のための情報提供を図ります。 | 《成果》 啓発のためエコバッグを作成し、事業実施の際に配付しました。 《評価》目標達成 日常生活の中で環境に対する配慮への周知が図れました。 | 消費者セミナー等を通し、環境に関する情報提供を図るとともに、エコ商品を啓発品に使用するなど、環境保全活動の推進に努めます。 【生活防災課】 |
| 町内会やグループ、ボランティア、ＮＰＯ、事業者等が行う環境保全活動を把握し、その支援に努め、協働を図ります。 | 《成果》 各団体が発行する会報等により、環境保全活動の状況を把握しました。 《評価》目標以下 環境保全活動の支援や協働を図るまでには至りませんでした。 | 各団体や事業者が実施する環境保全活動の状況を把握し、支援を行うとともに、育成の方法や協働を図ることについて検討します。 【環境課】 |
|  | 《成果》 城ヶ崎地区を中心とした松の保全活動に取り組むボランティアグループと協力し、松くい虫の予防剤の注入作業を実施しました。 《評価》目標達成 ボランティアグループを支援し、協働して予防剤の注入作業を実施しました。 | ボランティアグループと行動し、松の保全活動を通じ環境保全を図ります。 【産業課】 |

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 環境保全活動を実践する主体間の交流の場を設け、環境に関する情報交換の場として機能させます。 | 《成果》 県や住民と意見や情報の交換を行いました。 《評価》目標達成 環境保全活動への、身近な取り組みを確認できました。 | 河川環境の保全について、地区の流域会議を主体とし、交流の場を設けるなど、環境に関する情報交換に努めます。 【建設課】 |
| 環境保全活動の実践に当たっては、市の施設や資材の提供に努めます。 | 《成果》 三の原道路改良工事の盛土材に他の工事現場の発生土を利用しました。 《評価》目標達成 情報の周知により、市の工事だけでなく、県工事の発生土についても再利用しました。 | 県と連携し、建設発生土等を他の工事へ積極的な転用を図るとともに残土の軽減にも努めます 【建設課】 |
| 海・山などを自然とふれあえる体験の場として活用し、環境保全活動への参加意識の向上を図ります。 | 《成果》 水生生物観察が実施されました。 《評価》目標達成 環境保全に対する児童の意識向上を図ることができました。 | 自然を活用した環境学習を実施し、現状や変化を理解することにより、環境保全活動への自主的な参加を促します。 【環境課】 |

②環境配慮行動の普及

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 消費者セミナーや､消費生活展示などを通し､環境にやさしい暮らしの情報の提供を図ります。 | 《成果》 消費者啓発事業実施の際にエコバッグを配付しました。 《評価》目標達成 市民に対して、日頃の暮らしの中で環境に配慮した行動について周知できました。 | 消費者セミナー等を通し、環境にやさしい暮らしの情報の提供を図るとともに、エコバッグ等日常生活の中で使用できる物品を購入し、啓発に努めます。 【生活防災課】 |
| 城ヶ崎海岸などの観光地や観光施設における啓発看板の設置など、観光客の環境配慮意識の向上を図ります。 | 《成果》 職員や作業員が継続的に城ヶ崎海岸などの環境美化を図りました。 《評価》目標達成 観光客の自然保護意識の向上につながりました。 | 施設の環境整備や環境美化に努め、観光客の環境配慮意識の向上を図ります。 【観光課】 |

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 広報などによる環境にやさしい暮らしの情報提供に努めます。 | 《成果》 広報媒体を通じた啓発を行いました。 《評価》目標達成 市民の環境に対する意識向上が図れました。 | 環境にやさしい暮らしの提案を行うなど、普及・啓発に努めるとともに、事業者が行う啓発活動の支援についても検討します。 【環境課】 |
| マイカー通勤者の協力を得て、ノーカーデーの普及等を図り、過度の自動車利用の抑止や徒歩・自転車利用等の推奨による、環境にやさしい暮らしの普及に努めます。 | 《成果》 車両からの二酸化炭素排出量の削減が図れました。 《評価》目標達成 温室効果ガスの削減に対する意識付けができました。 | 人が社会生活を営むことによる環境への影響を認識し、職員が自主的及び積極的に環境配慮行動を行い、環境にやさしい暮らしの推進に努めます。 【環境課・秘書課】 |

③行政の環境配慮率先行動の推進

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 各種事業施工に際しては、自然型工法による環境整備を進めます。 | 《成果》 雨水の自然浸透に配慮した透水性舗装を採用しました。 《評価》目標達成 雨水流出の分散に効果がありました。 | 各種工事に自然型工法を積極的に採用するなど、環境配慮率先行動の推進に努めます。 【建設課】 |
| 伊東市役所地球温暖化対策実行計画に基づき、市自らが率先して温室効果ガスの削減や省エネルギー行動に努めます。 | 《成果》 計画に基づき、二酸化炭素排出量調査などを実施しました。 《評価》目標達成 職員の省エネルギー行動に関する意識向上が図れました。 | 計画に基づき、エネルギーの使用を控え、廃棄物の減量及び資源化を推進するなど、温室効果ガスの削減を図るとともに、省エネルギー行動に努めます。 【環境課】 |
|  | 《成果》 建設現場において、排出ガス対策が施された重機の使用を優先しました。 《評価》目標達成 環境に対する意識が向上しました。 | 排ガスや省エネ対策が考慮された新技術、新工法等の情報収集を行い、設計段階から積極的な採用に努めます。 【建設課】 |

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 二酸化炭素の吸収源として、緑地の保全を図るとともに緑化を推進します。 | 《成果》 県緑化推進協会の緑の募金運動に参加し、その分配金を市内小中及び高等学校に緑化活動の資金として配分しました。 《評価》目標達成 目標金額に届きませんでしたが、募金運動により、啓発が図られました。 | 引き続き募金活動の推進を図るため、街頭募金の推進や市内事業所等にも広く募金運動を働きかけ緑化活動に寄与します。 【産業課】 |
| 省エネルギーを推進し、自然を活用する等の新エネルギー導入を検討します。 | 《成果》 施設の新エネルギー機器導入について検討しました。 《評価》目標達成 新エネルギー機器の導入に関する職員の意識向上が図れました。 | 行政の環境配慮率先行動を推進するとともに、新エネルギー機器の普及・啓発に努めます。 【環境課】 |

| 施策の方針 | 平成22年度の成果及び評価 | 平成23年度の計画 |
| --- | --- | --- |
| 市自らが率先してごみの減量・再資源化に努めるとともに、事務用品等は、再生品を積極的に使用します。 | 《成果》 燃えるごみの焼却・売却の分別、ペットボトル・ダンボール等の再資源化に努め、燃えないごみのアルミ缶・スチール缶等の分別をしました。 平成17年度からは発生するごみの量を計量し、地下ストックヤードで21年度実績が3,208kg、22年度実績が2,636㎏で、572㎏、約18％の減量ができました。また、コピー等は両面印刷を推進するとともに、各課の使用枚数を管理しました。 物品調達については、「伊東市役所温暖化対策実行計画」に基づき、環境にやさしい物品の購入に配慮しました。引き続き、環境配慮型トナーカートリッジの単価契約を行い、再生品の購入を推進しました。 《評価》目標達成 ごみの減量化、分別回収ができました。また、コピー等の両面印刷の推進を図りました。 消耗品にもエコマーク・グリーン購入法適合物品を購入しました。 | 引き続きごみの減量化・再資源化に努め、コピー等の印刷については両面印刷をするなど、印刷枚数の削減に努めます。 物品調達については、「伊東市役所温暖化対策実行計画」に基づき、環境にやさしい物品購入に努めます。 【庶務課】 |