## 様式
別添４
＜地域公共交通計画の評価等結果の様式＞
伊東市地域公共交通網形成計画の評価等結果（2024年4月～2025年3月）
目標 | 目標を達成するための取組 | 調査方法 | 達成状況・分析 | 評価・次年度に向けた課題や取組 | 備考
バス・鉄道などの公共交通対策の充実に対する満足度： 34.6%（2018年度）→45.0%（2024年度） | ・バス乗り場の改装、乗車スペースの拡充、案内板や案内所の設置 ・デジタルサイネージの設置 ・鉄道事業者、バス事業者との協議を継続実施、鉄道とバス、バス同士の接続向上 | ・市民満足度調査 | 未達 ・2024年度：30.1% | ・市民生活、観光両面の結節点である伊東駅、伊豆高原駅において、案内強化、待合環境強化を実現 ・バスロケとの連携など、次年度以降、更なる内容充実が必要
本市の公共交通利用者数： 9,025千人/年（2017年度）→現状維持（2024年度） | ・民間バス路線網の維持 ・市内自主運行路線の運行補助の継続 | ・利用実績より | 未達 ・2023年度：7,142千人/年 | ・コロナの影響は大きかったが、市全体のバス路線網は維持 ・利用者数の回復は十分ではなく、今後、自主運行バスの系統減も予定されており、見直しが急務
公共交通による人口カバー率： 70.3%（計画策定時）→現状以上（2024年度） | ・拠点駅の公共交通マップの作成・配布 ・バスの乗り方教室の開催・周知 ・自動運転に関する社会実験・実施 | ・公共交通利用圏域 ・令和2年国勢調査 | 達成 ・2024年度：70.8% | ・計画策定時より、各種取組みを毎年度継続実施 ・ICカードの導入、バスロケーションシステムの周知など、近年の利用環境改善のPRがより一層必要
利用促進策の取組み案件数： 0件（2017年度）→4件/年以上（2024年度） | ・デマンド型交通の実証運行の実施 ・別荘地・分譲地での移動手段確保 ・タクシー運転手確保の支援、バリアフリー車両導入補助 | ・取組み件数の実績より | 未達 ・2023年度：2件/年 | ・伊豆高原地域等でデマンド型交通の実証実験を実施したが、本格運行には至らず ・地域が主体となり活動できるよう、手引き作成や行政との役割分担明確化などが必要
交通空白地域における取組み案件数： 0件（2017年度）→3件以上（2024年度） |  |  | 達成 ・2023年度時点：3件
観光利用の促進に向けた取組み案件数： 0件（2017年度）→2件以上（2024年度） | ・観光地周遊プラン、イベントの実施 ・MaaS事業の実施 ・交通情報・観光施設など観光に関する案内の多言語化 | ・取組み件数の実績より | 達成 ・2023年度時点：2件 | ・観光地の周遊快適性の向上に向けた取組みを継続実施 ・コロナから訪日外国人が回復傾向にある中、技術進展も取り入れ更なる利用促進が必要
（記載に当たっての留意事項）
・ 本様式中、表題の「（○年○月～○年○月）」の部分には、評価等の対象となる期間を記入してください。
・ 毎年度の評価になじまないような目標や、数年おきの評価を予定している目標については、「備考」の欄にその旨を明記の上、「目標」及び「備考」の欄以外は「－」と記載して下さい。
・ 一つの目標と複数の取組が対応している場合や、複数の目標と一つの取組が対応している場合には、適宜欄を修正の上、記載を行ってください。
・ 月ごとの利用者数の推移等の詳細データや、地域公共交通計画の評価等に係る協議会における議論の結果（議事録等）等の関連資料がある場合には、併せて添付して下さい。
・ 地方公共団体・協議会等において独自に作成している評価等の様式が既にある場合や、地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価を行った報告様式がある場合には、 参考資料として添付して下さい。
８

## 記載例
【記載例】
＜地域公共交通計画の評価等結果の様式＞
○○市（区町村）地域公共交通計画の評価等結果（○年○月～○年○月）
目標 | 目標を達成するための取組 | 調査方法 | 達成状況・分析 | 評価・次年度に向けた課題や取組 | 備考
××系統の利用者数：2000千人/年（令和元年度）→2100千人/年（令和６年度） | ××系統の再編・他系統と乗り継ぎしやすいダイヤの設定 | バス事業者の有する乗降データを用いて計測 | ・2030千人（令和３年３月時点） ・周辺に大規模商業施設がオープンしたことによる来訪者数増加が寄与したものの、地域住民の利用に大きな変化はなし。 | ・大規模商業施設の立地を見越した路線再編による効果は当初の予定通り達成できており、このまま推移すれば、令和６年度においても達成の見込み。 ・引き続き、再編後の路線・ダイヤによる運行を継続。 ・次年度に向け、引き続き課題となっている地域住民の利用を増やすため、地元の学生向けのバスPR活動や、高齢者割引を実施予定。 | 見直しの結果、地域公共交通計画の変更の必要はなし。
△△コミュニティバスに対する市の負担額：3800万円以内（令和元年度：3700万円）を令和６年度まで維持 | ××系統における、他系統との重複区間の減便・郊外一部区域までの路線延伸を通じた、地域の利用実態に即した運行への見直し | 令和３年度普通会計決算より | ・3650万円（令和３年度） ・系統全体の利用者数は減少したものの、運行効率化による費用減が影響し、収支に大幅なブレはなし。 | ・今年度の目標は達成。地域住民の声も踏まえ、引き続き運行を維持。 ・次年度に実施する沿線住民や来訪者への利用者アンケートも踏まえ、更なる運行効率化を検討。 | 今後、バスを廃止した場合の市の医療・福祉政策分野における追加的代替費用についても算出予定（クロスセクター効果の検証）。
計画において設定した目標を記載。
計画において定めた事業内容を記載。
目標の達成状況を把握するために用いた手法を記載。
調査時点における目標の達成状況及びその背景事情や原因について記載。
目標達成の有無や達成状況に対する所感及び今年度の状況を踏まえた次年度に向けての課題や次年度に取り組む事業内容について記載。
計画変更の必要性の有無や次年度以降に実施予定の取組等、他に必要な事項を記載。